## Hoja1
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9
Tareas | Responsable | Progreso | F. Inicio | F. Final | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10
Importar la app al celular | Laura Cárdenas | Importar la aplicación (%50) | 2026-04-15 | 2026-06-10 | S1: Instalar entorno y dependencias en el celular; S2: Probar importación de la app; S3: Resolver errores de compatibilidad; S4: Pruebas de funcionamiento básico
Imprimir en 3D | Danna León | Se está realizando el diseño en SolidWorks (%20) | 2026-05-20 | 2026-04-15 | S1: Revisión en taller de Diseño; S2: Revisión en taller de Diseño
Agregar logo del proyecto | Todos | Ya está el diseño, falta agregarlo (%95) | 2026-05-20 | 2026-06-10 | S4: Buscar materiales para pintar la impresión y pegar el logo
Bateria recargable | Todos | Comprar (%50) | 2026-05-20 | 2026-06-10 | S5: Investigar opciones y precios de baterías
Interruptor de encendido | Todos | Comprar (%50) | 2026-05-20 | 2026-06-10 | S5: Investigar tipos de interruptores compatibles
Ajustar límites automáticamente | Jeronimo Monroy y Danna León | Implemetar una función con la que se pueda cambiar automáticamente (%40) | 2026-05-20 | 2026-06-10
Tener app en el celular con bluetooth | Laura Cárdenas | Agregarle bluetooth (%50) | 2026-04-22 | 2026-06-10 | S2: Investigar integración Bluetooth en la app; S3: Configurar módulo Bluetooth en el hardware